## Sheet1
Comissão de Planejamento e Avaliação ForPlad
| NOME DO GRUPO: | INDICADORES
AÇÕES | RESPONSAVEIS | PRAZO | INDICADOR | Meta (inserido) | SITUAÇÃO | Alinhamento com o planejamento da Coordenação Nacional |  | Alinhamento com o Planejamento da Comissão de Planejamento
[6 empty] | Eixo temático | Objetivo | Ação
Contribuir com o desenvolvimento e implantacao do módulo de indicadores no FORPDI | a definir | mar/19 | Módulo Indicadores implementado | 1 módulo em 2019 | Não iniciado | Assegurar a gestão sustentável das IFES | Ampliar as ferramentas de gestão orçamentária e uso de indicadores | Disponibilizar os indicadores Andifes/ForPlad dentro do ForPDI
Atualizar o caderno de Indicadores do FORPLAD (incluir temas ainda não explorados, como assistência estudantil) e fazer alinhamento estatégico | a definir | mar/19 | Caderno atualizado | 1 atualização em 2019 | Não iniciado | Assegurar a gestão sustentável das IFES | Ampliar as ferramentas de gestão orçamentária e uso de indicadores | Disponibilizar os indicadores Andifes/ForPlad dentro do ForPDI
Sugerir e indicar capacitações em Construção/Seleção/Utilização de Indicadores para as IFES | a definir | 2019-12-01 | Curso realizado | 1 Curso realoizado em 2019 | Não iniciado | Contribuir para o aprimoramento da gestão das IFES nas áreas de planejamento e administração | Fortalecimento da cultura de planejamento em nossas instituições | Fomentar atividades de capacitação em temas estratégicos ou fragilidades do sistema
Divulgar boas práticas de utilização de indicadores (caso indicadores) | a definir | 2019-12-01 | Casos de sucesso na utilização de Indicadores pelas IFES | 3 Casos divulgados | Não iniciado | Contribuir para o aprimoramento da gestão das IFES nas áreas de planejamento e administração | Fortalecimento da cultura de planejamento em nossas instituições | Criar modelo de divulgação de boas práticas de gestão, com foco em planejamento
Abrir discussão com o TCU a partir do relatório do GA de Indicadores apresentado em 2017 |  | 2018-05-01 | GA criado | 1 GA criado | GA criado, Reunião realizada, aguardando a aprovação do Relatório de 2017 pela ANDIFES | Estabelecer agenda com TCU para avançar em temas comuns | Ampliar diálogo com o TCU e entre as IFES sobre relação com órgãos controladores | Discussão de indicadores com o TCU a partir do relatório do GA de Indicadores apresentado em 2017
Atualizar rol de indicadores que as IFES deverão apresentar no Relatório de Gestão |  | 2019-12-01 | Indicadores propostos e aceitos pelo TCU | 100% Indicadores propostos e aceitos pelo TCU | GA criado, Reunião realizada, aguardando a aprovação do Relatório de 2017 pela ANDIFES | Estabelecer agenda com TCU para avançar em temas comuns | Ampliar diálogo com o TCU e entre as IFES sobre relação com órgãos controladores | Definir os indicadores que serão utilizados pelas IFES e TCU em comum acordo